## Roadmap Solo
ROADMAP SOLO - SECTORS HACKATHON 2026 (TRACK 3)
Satu pengerja, cakupan penuh sembilan fitur. Disusun pada kapasitas 12,5 jam kerja per hari tanpa hari libur.
Periode build: 4 - 30 September 2026 ¦ Deadline submit: 30 September 2026, 23:59 WIB
Legend Fase: | R | PRD | PD | TP | D | T | Live
[7 empty] | Minggu 1 (4-7 Sep) |  |  |  | Minggu 2 (8-14 Sep) | [6 empty] | Minggu 3 (15-21 Sep) | [6 empty] | Minggu 4 (22-30 Sep)
No | TASK | Kelompok | Priority | Jam | Status | Dependencies | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
KUALIFIKASI
1 | Registrasi tim di portal hackathon | Kualifikasi | P1 | 1 | Backlog | - | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 4
2 | Onboarding akun Sectors sampai tuntas | Kualifikasi | P1 | 2 | Backlog | Registrasi | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 4
3 | Klaim 1.000 kredit API (roster terkunci permanen) | Kualifikasi | P1 | 1 | Backlog | Onboarding | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 4
4 | Verifikasi ketersediaan dan kedalaman data historis Sectors | Kualifikasi | P1 | 6 | Backlog | Kredit aktif | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 4
5 | Keputusan Go/No-Go fitur F-06, F-07, F-08 | Kualifikasi | P1 | 1 | Backlog | Verifikasi data | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 4
DEFINISI
6 | Finalisasi PRD dan penguncian ruang lingkup | Definisi | P1 | 4 | Backlog | Go/No-Go data | Minggu 1 (4-7 Sep) 4: PRD; Minggu 1 (4-7 Sep) 5: PRD
FONDASI
7 | Pembuatan repositori dan struktur direktori | Fondasi | P1 | 3 | Done | Scope terkunci | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 5
8 | Klien Sectors API/MCP dan lapisan normalisasi data | Fondasi | P1 | 12 | Done | Repositori | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 5 to Minggu 1 (4-7 Sep) 6
9 | Mekanisme cache penghemat kredit API | Fondasi | P1 | 6 | Done | Klien API | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 6
DEFINISI
10 | Definisi formula skor komposit, komponen, dan bobot | Definisi | P1 | 8 | Backlog | Verifikasi data | Minggu 1 (4-7 Sep) 6: PRD; Minggu 1 (4-7 Sep) 7: PRD
ANALISIS
11 | F-01 Mesin skor komposit fundamental | Analisis | P1 | 14 | Backlog | Formula skor | bar: Minggu 1 (4-7 Sep) 7 to Minggu 2 (8-14 Sep) 8
ANTARMUKA
12 | Inisialisasi proyek frontend dan komponen dasar | Antarmuka | P1 | 5 | Backlog | Repositori | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 8 to Minggu 2 (8-14 Sep) 9
13 | Wireframe halaman utama, screener, dan detail emiten | Antarmuka | P1 | 5 | Backlog | PRD final | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 9
ANALISIS
14 | F-02 Logika screener dan pemeringkatan | Analisis | P1 | 12 | Backlog | F-01 | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 9 to Minggu 2 (8-14 Sep) 10
ANTARMUKA
15 | Halaman screener dan tabel peringkat emiten | Antarmuka | P1 | 14 | Backlog | F-02 | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 10 to Minggu 2 (8-14 Sep) 11
ANALISIS
16 | F-03 Kelompok peer dan perhitungan persentil | Analisis | P1 | 12 | Backlog | F-01 | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 11 to Minggu 2 (8-14 Sep) 12
ANTARMUKA
17 | Halaman detail emiten dan rincian komponen skor | Antarmuka | P1 | 14 | Backlog | F-01 | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 12 to Minggu 2 (8-14 Sep) 13
18 | Tampilan perbandingan peer dan posisi persentil | Antarmuka | P1 | 10 | Backlog | F-03 | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 13 to Minggu 2 (8-14 Sep) 14
DEFINISI
19 | Definisi kriteria framework investasi preset | Definisi | P2 | 5 | Backlog | Formula skor | Minggu 2 (8-14 Sep) 14: PRD
ANALISIS
20 | F-04 Klasifikasi framework investasi preset | Analisis | P2 | 8 | Backlog | Kriteria framework | bar: Minggu 2 (8-14 Sep) 14 to Minggu 3 (15-21 Sep) 15
ANTARMUKA
21 | Tampilan klasifikasi framework preset | Antarmuka | P2 | 6 | Backlog | F-04 | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 15
KENDALI
22 | Titik keputusan Go/No-Go pemangkasan fitur P3 dan P4 | Kendali | P1 | 1 | Backlog | Status P1-P2 | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 15
DEFINISI
23 | Penyusunan kamus istilah untuk AI Explainer | Definisi | P2 | 8 | Backlog | Metrik final | Minggu 3 (15-21 Sep) 16: PRD
AI
24 | F-05 Penyusun konteks dan integrasi penyedia AI generatif | AI | P2 | 16 | Backlog | F-01, F-03, kunci AI | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 16 to Minggu 3 (15-21 Sep) 17
ANTARMUKA
25 | Panel tanya jawab AI Contextual Explainer | Antarmuka | P2 | 12 | Backlog | F-05 | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 17 to Minggu 3 (15-21 Sep) 18
KENDALI
26 | Uji daftar pertanyaan rawan terhadap lapisan AI | Kendali | P1 | 5 | Backlog | F-05 | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 18 to Minggu 3 (15-21 Sep) 19
HISTORIS
27 | F-06 Deteksi anomali volume dan harga serta berita terkait | Historis | P2 | 14 | Backlog | Data historis | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 19 to Minggu 3 (15-21 Sep) 20
28 | F-07 Pengenalan pola candlestick berbasis aturan | Historis | P3 | 14 | Backlog | Data historis | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 20 to Minggu 3 (15-21 Sep) 21
29 | F-08 Indikator teknikal rata-rata bergerak dan RSI | Historis | P3 | 6 | Backlog | F-07 | bar: Minggu 3 (15-21 Sep) 21
ANTARMUKA
30 | Grafik harga dengan penanda pola dan indikator | Antarmuka | P3 | 18 | Backlog | F-07, F-08 | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 22 to Minggu 4 (22-30 Sep) 23
31 | Tooltip glosarium istilah dan penempatan disclaimer wajib | Antarmuka | P1 | 6 | Backlog | Kamus istilah | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 23
KENDALI
32 | Review kepatuhan keluaran terhadap larangan saran finansial | Kendali | P1 | 10 | Backlog | Fitur berjalan | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 23 to Minggu 4 (22-30 Sep) 24
STABILISASI
33 | Perbaikan bug dan penanganan data emiten tidak lengkap | Stabilisasi | P1 | 14 | Backlog | Seluruh fitur | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 24 to Minggu 4 (22-30 Sep) 25
34 | Perapian tampilan dan kesiapan untuk rekaman video | Stabilisasi | P1 | 10 | Backlog | Seluruh halaman | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 25 to Minggu 4 (22-30 Sep) 26
NARASI
35 | Riset narasi dan pernyataan masalah satu kalimat | Narasi | P1 | 4 | Backlog | PRD final | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 26
36 | Penyusunan struktur cerita video judging tiga menit | Narasi | P1 | 6 | Backlog | Narasi masalah | Minggu 4 (22-30 Sep) 26: PRD; Minggu 4 (22-30 Sep) 27: PRD
37 | Pembuatan aset visual, thumbnail, dan materi pendukung | Narasi | P2 | 8 | Backlog | Struktur cerita | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 27 to Minggu 4 (22-30 Sep) 28
VIDEO
38 | Rekaman percobaan untuk uji durasi dan kejelasan alur | Video | P1 | 4 | Backlog | Fitur P1 jalan | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 28
39 | Rekaman video teaser satu menit | Video | P1 | 5 | Backlog | UI dipoles | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 28
40 | Rekaman video judging maksimal tiga menit | Video | P1 | 8 | Backlog | UI dipoles | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 28 to Minggu 4 (22-30 Sep) 29
41 | Penyuntingan dan pengunggahan kedua video | Video | P1 | 8 | Backlog | Rekaman selesai | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 29 to Minggu 4 (22-30 Sep) 30
PENUTUPAN
42 | Audit riwayat commit dan penghapusan seluruh kunci API | Penutupan | P1 | 3 | Backlog | Sebelum submit | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 30
43 | Verifikasi kelengkapan checklist submission | Penutupan | P1 | 3 | Backlog | Semua deliverable | bar: Minggu 4 (22-30 Sep) 30
44 | Unggahan media sosial menandai akun resmi Sectors | Penutupan | P1 | 2 | Backlog | Video terunggah | Minggu 4 (22-30 Sep) 30: Live
45 | Pengiriman submission di portal (repositori membeku) | Penutupan | P1 | 2 | Backlog | Semua siap | Minggu 4 (22-30 Sep) 30: Live
RINGKASAN
Total task
Total jam
Jam per hari disyaratkan
Task selesai
Persentase selesai
Jam tersisa
Perbarui kolom Status ke Backlog / In Progress / Done / On Hold / Won't Do / Potential Delay. Kolom Jam Tersisa menunjukkan sisa beban sebenarnya.